План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества образования в МР «Тляратинский район»

на 2019-2020 учебный год

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2019-2020 учебный год.

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования.

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ГИА по основным учебным предметам, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.

- Развитие и использование возможностей сетевого взаимодействия ОО на муниципальном и межмуниципальном уровнях для решения задач повышения качества образования.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа Совета по образованию Тляратинского района |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседания Совета Аппарата УО «О состоянии работы по подготовке к ГИА-2017» | декабрь, март |  | Нустафаев И. Н. | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке ОО к ГИА, обобщение опыта работы передовых школ |
| 2 | Работа с руководителями общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 2.1 | Совещание с руководителями ОО по вопросам: - обеспечения учебниками и учебно-методическими пособиями в 2019-2020 учебном году; - о результатах образовательных достижений обучающихся за 2018-2019 учебный год (ГИА, мониторинговые исследования); - проведения аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном году | сентябрь | Минулова Р. К. Магомедалиев К.Р. Халилов Г. Х Нустафаев И. Н. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.2 | План мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году | октябрь | Нустафаев И. Н. |  | Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА |
| 2.3 | Рецензирование и корректировка программ развития образовательных организаций | ноябрь | Меджидов С.А. Магомедалиев К.Р. |  | Совершенствование дальнейшей траектории развития образовательных организаций, выработка рекомендаций по составлению программ развития ОО |
| 2.4 | Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: «Качественное образование - залог успеха школы» | ноябрь | Магомедалиев К.Р. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.5 | Семинар по теме: «Организация внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» | ноябрь | Халилов Г. Х |  | Повышение уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.6 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций | январь-февраль | АУО |  | Повышение уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.7 | Обучающий семинар для руководителей образовательных организаций «Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО. Мнения, опыт» | февраль | Магомедалиев К.Р. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.8 | Совещания с руководителями ОО по вопросам повышения эффективности организации методической работы в общеобразовательных организациях | февраль - май | Магомедалиев К.Р. Магомедова М. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.9 | Методическое совещание с директорами ОО «О ходе подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ» | март | Нустафаев И. Н. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.10 | Мониторинг принятия управленческих решений руководителями ОО на основе результатов ВШК, в том числе по итогам контрольных мероприятий, текущей и промежуточной аттестации, посещения уроков и мероприятий по ВР | ежемесячно; по итогам четвертей, полугодия, учебного года | Магомедалиев К.Р. Халилов Г. Х |  | Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.11 | Мониторинг работы руководителей школы, учителей математики и русского языка, закрепленных за обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - обучающиеся «высокобалльники» | ежемесячно | Минулова Р. К.. Абдулкадиров Х.А. |  | Отчет о проделанной работе, выработка методических рекомендаций по корректировке дифференцированной работы |
| 3 | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |
| 3.1 | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2019 | сентябрь |  | РМК | Оказание методической помощи педагогам школ, повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |
| 3.2 | Семинар «Актуальные проблемы повышения качества математического образования в школе и пути их решения» | октябрь |  |  | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |
| 3.3 | Семинар «Повышение качества преподавания русского языка в условиях развития современной школы: проблемы и перспективы» | октябрь |  | Минулова Р. К.. Магомедалиев К.Р. | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |
| 3.4 | Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации, участия в семинарах ДИРО | в течение года |  | Магомедалиев К.Р. | Повышение уровня профессиональных компетенций работников образования |
| 3.5 | Формирование системы работы учителя по использованию результатов диагностики и мониторингов для достижения управления качества образования | март |  | Халилов Г. Х. руководители ОО | Повышение уровня профессиональных компетенций учителей |
| 4 | Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация дополнительных занятий для обучающихся 9,11 классов (разного уровня подготовки) | ежемесячно |  | Руководители ОО | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |
| 4.2 | Участие в диагностических тренировочных тестированиях «Я сдам ЕГЭ», (ЕГЭ и ОГЭ) по математике, русскому языку, биологии, химии, истории, обществознанию для обучающихся 9 , 11 классов | по плану ЦОКО ДИРО |  | Нустафаев И. Н. Руководители ОО Гусейнов А. А. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |
| 4.3 | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов - по математике; - по русскому языку; - по предметам по выбору | февраль |  | Нустафаев И. Н. Руководители ОО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |
| 4.4 | Участие обучающихся 6,7,8,10 классов в мониторинге качества образования в форме АИС | по плану ЦОКО ДИРО |  | Магомедалиев К.Р. Гусейнов А. А. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |
| 4.5 | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2017 | постоянно |  | Нустафаев И. Н. Психологи ОО | Психологическая готовность выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |
| 4.6 | Диагностическое тестирование обучающихся 4 классов при переходе в 5 класс (ВПР) | март, апрель |  | Магомедалиев К.Р. Руководители ОО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |
| 5 | Работа с родителями |  |  |  |  |
| 5.1 | Целевые родительские собрания с участием обучающихся 9, 11 классов по подготовке и участию в ГИА -2017 | 1 раз в четверть |  | Руководители ОО Нустафаев И. Н. | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2016 |
| 6 | Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты |  |  |  |  |
| 6.1 | Рецензирование и корректировка планов по УВР образовательных организаций на 2019-2020 учебный год | ноябрь |  | Магомедалиев К.Р. | Повышение аналитической культуры руководителей, выработка рекомендаций по составлению плана по УВР |
| 6.2 | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования | октябрь-май |  | Халилов Г.Х. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 6.3 | Комплексная проверка МКОУ «Шидибская СОШ», «Чадаколобская СОШ», | ноябрь, март |  | Магомедалиев К.Р. Халилов Г. Х. | Составление справки по итогам проверки. Отчет о выполнении рекомендаций. |
| 6.4 | Тематическая проверка «Контроль руководителей за качеством преподавания математики» МКОУ «Кутлабская СОШ», МКОУ «Укальская СОШ» | октябрь |  | Абдулкадыров Х. | Составление справки по итогам проверки. Отчет о выполнении рекомендаций. |
| 7 | Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинговые исследования |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА (тестирование) | сентябрь 2019г. – май 2020г. |  | Минулова Р.К. Абдулкадыров Х. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 7.1.3 | Учет обучающихся, систематически не посещающих учебные занятия без уважительной причины | сентябрь, декабрь, март, май |  | Султанов М. С. Руководители ОО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 7.1.4 | Оценка качества образования на основе анализа результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников | март |  | Юсупов А. Н. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 7.1.5 | Мониторинг участия ОО в муниципальных, региональных мероприятиях | ежемесячно |  | Юсупов А. Н. Магомедалиев К.Р. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 7.2 | Сбор и анализ оперативной информации |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Сбор данных о выпускниках 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций района, участвующих в ГИА | ноябрь, январь |  | Нустафаев И. Н. Руководители ОО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 7.2.2 | Сбор данных о педагогах общеобразовательных организаций района, участвующих в проведении ГИА | Ноябрь. март |  | Нустафаев И. Н. Руководители ОО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |